中煤建安集团第七工程处

龙王渠煤炭集运站项目边坡加固工程

专业分包

**竞 价 文 件**

采购编号：ZY-LWQ-202407

采 购 人：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

二零二四年四月

**目 录**

第一章 竞价须知 1

一、竞价须知前附表 1

二、竞价说明 2

三、竞价要求及评审方法 4

四、技术要求及图纸 6

第二章 竞价文件格式 6

一、报 价 函 9

二、分项报价表 10

三、法定代表人资格证明书 11

四、法人授权委托书 12

五、资质证明文件 13

六、供应商廉洁承诺书 14

七、无拖欠农民工工资承诺书 15

八、与本工程竞价有关的其它说明 16

**第一章 竞价须知**

**中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**（以下简称“采购人”），就 龙王渠煤炭集运站项目边坡加固工程 实施 公开竞争性谈判采购活动，诚挚邀请潜在分包商参与本次竞价，具体内容如下：

**一、竞价须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明及要求** |
| 1 | 分包工程概况 | 工程名称：龙王渠煤炭集运站项目边坡加固工程。  工程地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇准能龙王渠煤炭集运有限责任公司大准铁路龙王渠站。 |
| 2 | 分包范围 | 龙王渠集运站边坡加固工程图纸内储煤场边坡加固所有工作内容（除桩基、冠梁及挡土墙外），包括拱形骨架、排水沟、坡面防护、锚杆框架内喷锚网防护等施工。 |
| 3 | 标段划分 | 本分包工程共 1 个标段，拟选用 1 个竞价人中标。 |
| 4 | 工期要求 | 开工日期为2024年5月10日（预计，具体以实际通知为准），2024年6月18日前完成采购范围内所有工程内容，工期为40天。 |
| 5 | 质量标准 | 一次性验收合格，施工质量及材质必须符合国标，按建设单位有关质量的约定、国家现行的规范要求，本工程必须达到质量评定 合格 标准。 |
| 6 | 报价方式 | （1）本工程的报价采用 **固定综合不含税单价** 报价法。所报价格包括：施工图分包范围所有工作内容，包括人工费、材料费、机械及工器具使用费、相关措施费（包括现场倒运、配合装卸及保管、打更看护）、食宿、各种相关应缴纳的保险及社保、相关成品保护、相关配合费、进出场费、人员体检费、疫情防控、相关检验检测费、相关风险费、分包人管理费、工程保修等全部费用，**其中水电费由分包人承担，以最终结算不含税金额5‰在付款阶段扣除。**  （2）报价可根据地方实际，结合公司自身实际情况以及竞争实力确定。  （3）报价应包含为完成采购范围内所有工程内容并达到工程质量要求所产生的全部费用，以及由此所产生的风险费用。 |
| 7 | 材料、机械及设施、劳保用品等 | 1. **采购人提供：**   （1）主材：钢筋、毛石、混凝土  （2）施工用安全三宝（安全帽、安全带、安全网，其中安全帽、安全带由分包人在采购人处领取，费用由分包人承担）、安全反光背心（由分包人在采购人处领取，费用由分包人承担），标语标牌（标语标牌由分包人根据采购人要求进行粘贴、挂设费用不予另计）；  （3）临建设施：建筑工程必需的临时材料堆放场地和加工场地、电源、成品消防器材、配电设备（即：配电柜、配电箱，电缆采购人配至二级配电箱；三级配电箱由采购人提供（分包人到采购人领用，交还时保证完好，如出现损坏按原价赔偿）。  **2.分包人提供：**  （1）本工程图纸范围内除甲供外涉及到的所有材料、机械（包含但不限于吊车、装载机、运输车辆等）等均由分包人提供。  （2）施工所需材料进出场的装卸、安装等费用均由分包人负责。分包人为提高工作效率自备的设备及耗油、人员工资等由分包人自己承担。分包人自购的材料、机具等按照采购人要求需提供合格证明文件，规范要求需检验的，由承包方检验，费用由分包人承担。 |
| 8 | 竞价资格 | （1）必须持有有效的营业执照（三证合一）；  （2）必须具备合法有效的**地基基础工程专业承包叁级及以上质。**  （3）具有有效建筑业企业《安全生产许可证》；  （4）须为一般纳税人；  （5）应按采购人要求配备相应管理人员：安全生产管理人员、工程技术人员和特种作业人员需持证上岗，且须提供单位主要人员（安全生产管理人员、工程技术人员）社保缴纳证明复印件，及参与投标被授权人身份证复印件、社保缴纳证明资料。  （6）中标的竞价单位项目负责人每月在现场带班作业时间不得少于22天。  **说明：**易购平台报名通过不代表资格符合要求，采用资格**（预审+后审）**相结合的方式。报价供应商资质不能有关联，一经发现，取消本次报价资格。并按公司制度列入停用名单，停用期限三年。 |
| 9 | 联合体投标 | 本次项目 🞎接受 🗹不接受 联合体参加采购活动。 |
| 10 | 付款条件 | 本工程无预付款，进度款根据采购人对工程任务清单的审核确认按期（月）支付，工程进度款按当期（月）已完进度的 **75** %支付。分包工程完工经采购人验收合格并办理完末期结算后付至工程总价款的95%；余款（工程价款的2%）为农民工工资保证金，自分包工程完工、分包人提交无拖欠劳务工工资承诺书且所有劳务人员退场后一个月内，且无工程款纠纷后无息支付；余款（工程价款的3%）为质量保修金，自分包工程竣工验收合格后，分包决算审核批准之日满 **贰** 年后无保修事项发生时，一次性无息支付。  工程进度款及最终结算价款的支付以分包人开具合法有效的 **9** %增值税专用发票为前提，分包人在向采购人提供发票时，必须向采购人提交工程所在地税务机关出具的预缴完税凭证，否则，采购人不予结算付款。  分包人承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑均可。 |
| 11 | 现场踏勘日期 | 各竞价单位根据自身情况自行决定是否进行现场踏勘，同时，项目部负责现场踏勘接待及工程现场答疑或电话答疑的为项目负责人：武佳，电话：15110348109；答疑时间开标前一天止，每天电话答疑时间为9:00-11:30和14:00-18:00。 |
| 12 | 履约保证金 | 要求中标人提交履约保证金，履约保证金采用差额定率累进法计算：根据合同不含税暂定总金额，100万以内部分按合同额的5%，100~500万元部分按3%，超过500万元部分按2%计算。 |
| 13 | 竞价有效期 | 自竞谈日起 30 日历天。 |
| 14 | 评审方法 | ☑最低评审价格法，即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。  □综合评估法，后附评标内容及标准。 |
| 15 | 竞价文件澄清 | 竞价单位应仔细阅读和检查竞谈文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向竞价邀请单位提出，以便补齐。如有疑问，应在竞谈时间前2日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）向竞价邀请单位提出，要求竞价邀请单位对竞谈文件予以澄清。 |
| 16 | 竞价文件份数 | 装订完好正本1份、电子版1份。 |
| 17 | 竞价文件递交及开标及竞谈时间 | 1、分包商在报价截止时间前登陆中煤易购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）完成网上报价，上传PDF格式报价文件及可编辑版报价明细表作为附件。并将一套纸质版报价书（正本）装订后邮寄至山西省太原市小店区南中环街国金大厦A1座14层中煤建安集团七处采购中心，张娜（收）电话15110378809  2、递交截止时间：2024年4月24日上午10：00  3、开标及竞谈时间：2024年4月25日上午10：00 |
| 18 | 揭价开标 | 1.如遇揭价前满足竟价文件要求的报价单位不足三家时，采购文件无重大事项  变更的，可变更公告时间重新公告2次，公告2次后仍不足三家，经评审，报价单位具备相应报价资格的，组织揭价评审；如揭价后价格具备竞争性的继续评议；如缺乏竞争性的，应当重新公告或更换采购方式。  2.揭价时间截止前，审查《分包商资质及关联关系》；审查《黑名单及停用名  单》；审查《失信记录》。  3.在中煤易购平台开启报价。 |
| 19 | 采购联系人 | 项目部：关綕勇，电话：18811478512；武佳，电话：15110348109  公司：王彦峰，电话：13703501925；张娜：电话15110378809 |
| 20 | 采购限价 | ☑不设置采购限价；  □本分包工程设置采购限价，限价为 / 万元。  报价人的投标报价不得超过采购限价，超过此价的报价将被否决。 |
| 21 | 本工程住宿条件 | 项目**不提供**住宿。 |

**二、竞价说明**

**1.**竞价单位应承担其编制及递交竞价文件、现场勘察所涉及的一切费用。无论竞价结果如何，采购人对此费用概不负责。报价单位无论是否成交，竞价文件概不退还。

**2.竞价人资格要求：**

2.1竞价人资格要求：见竞价须知前附表。

2.2竞价人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；

（3）与本分包项目的其他竞价人为同一个单位负责人；

（4）与本分包项目的其他竞价人存在控股、管理关系；

（5）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）被中煤集团或采购人列入“失信供应商”或“黑名单供应商”名单，且正在处置期的；

（11）法律法规或竞价人须知前附表规定的其他情形。

**3.竞价的组成**

（1）竞价文件包括本文件及所有按竞价文件规定发出的修改、澄清及补充通知。

（2）报价单位应认真审阅全面理解竞价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果报价单位的竞价文件不能实质性地响应竞价文件的要求，责任由报价单位自负。根据规定，不符合要求的竞价文件将被拒绝。

（3）凡获得竞价文件者，均应对竞价文件保密。

**4.报价内容：**报价单及格式（后附）

报价单位还应在报价中考虑并自行承担的其他费用：

（1）因图纸、设备、材料等供应脱节，因工序交叉和工序衔接、业主原因可能造成的施工进度及工期延误造成的停工、窝工、机具闲置等损失费；由于工期紧需要赶工所投入的费用；因季节性原因造成的人员、设备停滞和保养、保管费用。

（2）本报价包括自行承包范围的关系协调费、季节性施工费用、预防一般性自然灾害所采取的措施费用、采购范围不可预见的风险费用、不可预见的施工措施费用及与本施工相关的其它所有费用等。

（3）报价单位本次报价为本标段内工程结算的依据，在合同实施期间不因市场单价、季节性变化等其他因素而发生变化。

（4）如报价单位不能按期完成施工进度，影响下道工序作业的，采购人有权对报价单位工程量进行削减，相应工程量在结算时扣除。

**5.报价说明：**各报价单位应根据施工图纸及所竞价范围，结合现场情况自行报价。报价单位应充分考虑施工期间可能存在的市场风险和政策性调整，并计入报价，报价在合同实施期间不因市场变化因素或其他任何因素而变动。除非另有协议，对工期、工程量、技术要求等另有界定时才可对合同价格进行调整。

**6.竞价文件的组成：**竞价单位应当使用该采购文件所提供的竞价文件格式报价。

**7.竞价有效期：**在原定竞价有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向竞价单位提出延长竞价有效期的要求。

**8.竞价文件的密封与递交：**竞价文件的密封与递交方式须按“须知前附表”规定，竞价单位违反此规定，其竞价文件将被拒绝，并原封退还。

**9.竞价截止时间：**竞价单位须按“须知前附表”中规定的竞价文件递交地点、在竞价截止时间之前将完整的竞价文件递交给采购人。超过竞价截止期送达的竞价文件将被拒绝并原封退给竞价单位。

**10.竞价文件的修改与撤回**

（1）竞价单位可以在递交竞价文件以后，在规定的竞价截止时间之前，可以书面形式向采购人递交请求修改或撤回其竞价文件的通知。但在竞价截止时间之后，竞价单位不得修改或撤回其竞价文件。

（2）竞价截止以后,在竞价有效期内，竞价单位不得撤回竞价文件。

**三、竞价要求及评审方法**

**1.评审工作**

评审及确定工作将在有关监管部门的监督下进行。评审由采购人组建的评审小组负责。确定由采购人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人排序名单，并按制度要求履行工程处决策审批程序后确定成交人。

**2.评审程序**

**2.1报价文件初审**

**资格审核：**评审小组应对分包商提供的资格证明资料进行审核，包括资质证书的种类、等级、有效性，是否符合采购文件要求，是否是“黑名单”、停用名单以及存在关联关系等。

**符合性审查：**主要包括报价格式是否符合要求、报价文件是否完整、报价文件是否按规定进行签字盖章、报价文件是否编排有序、报价计算是否存在错误和漏项、是否按要求提交了保证金、是否对采购文件作出实质性响应或提出超出采购文件要求的额外条件等。

**报价文件缺陷的处理：**报价文件在实质上与采购文件不符的,作为无效报价；含糊不清之处要求分包商进行书面澄清。

（1）有下列情况之一的属无效报价：

🗹报价文件未按规定签字盖章的；

🗹分包商不符合国家或者采购文件规定的资格条件的；

🗹同一分包商提交两个以上不同的报价文件或者报价的（采购文件另有要求的除外）;

🗹报价低于成本或者高于采购文件设定的最高限价的；

🗹报价文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；

🗹分包商有串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为；

🗹最终报价高于初始报价或谈判报价，且无合理理由的。

（2）有下列情形之一的，视为分包商相互串通竞标：

🗹不同分包商的报价文件由同一单位或者个人编制；

🗹不同分包商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

🗹不同分包商的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

🗹不同分包商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

🗹不同分包商的报价文件相互混装；

报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评审小组认为需要分包商作出必要澄清、说明的，应当书面通知该分包商。分包商的澄清、说明应当采用书面形式。计算错误修正的原则如下:

（1）如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表述的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时,以单价为准。

**2.2评审**

竞争性谈判：竞价单位于规定时间地点递交竞价响应文件至评审地点并在中煤易购系统进行网上报价（纸质版签字盖章完整的竞价文件需与线上报价一致），并现场开启标书,评审小组与分包商授权代表通过（🗹现场、电话或语音形式）就报价、合同条件等内容进行协商谈判。评审小组与全部分包商分别以背对背的方式进行一轮或多轮谈判。谈判结束后，评审小组要求各分包商在规定时间内统一做出最终报价。评审小组依据采购文件规定的评审办法对各有效报价文件进行详细评审，出具《评审报告》并给出成交候选人名单排序。

**3.评审过程的保密性**

（1）谈判采购后，直到向成交的竞价单位授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较竞价的有关资料以及授标意见等，均不得向竞价单位及与评审无关的其他人透露。

（2）在评审过程中，如果竞价单位试图在竞价文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其竞价将被拒绝。

**4.评审要求**

竞标人代表未到现场签字确认的，不影响开评标过程。评审和确定将在竞价有效期结束日前完成。不能在竞价有效期结束日前完成评审和确定的，采购人将通知所有竞价单位延长竞价有效期。

**5.评审办法：**见竞价附表14项。

**以最低评审价格法，**即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。

（1）评标将以价格因素确定中标候选单位，即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定总价最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。

（2）在开评标过程中，若发现竞价单位的投标报价中有空项，则按该项工作其他竞价单位中的最高价进行填写、汇总评分并进行排名。

**四、技术要求及图纸**

**1.工期及质量：**见前附表说明。

**2.技术要求：**

（1）国家关于工程建设现行的有关法律、法规及行业的有关规定。

（2）国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

**3.施工图纸及工程量清单**

相关技术要求详见施工图纸。电子版图纸，电子邮箱发送，若报价单位勘察施工现场，则可自行到项目部查阅图纸。报价清单附后。

**第二章 竞价文件格式**

**正本**

中煤建安集团第七工程处

龙王渠煤炭集运站项目边坡加固工程

专业分包

**竞价文件**

**报价单位： （ 公章）**

**法定代表人或委托代理人： （ 签字或盖章）**

**竞价日期： 2024年4月25日**

**竞价文件目录**

1. 报价函

二、 分项报价单

三、 法定代表人资格证明

四、 法人授权委托书及被授权人社保证明

五、 资质证明文件

六、 供应商廉洁承诺书

七、 无拖欠农民工工资承诺书

八、与本工程竞价有关的其它说明

**一、报 价 函**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

1、根据已收到的采购编号为**ZY-LWQ-202407**的**龙王渠煤炭集运站项目边坡加固**工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程竞价文件的竞价须知、合同形式及条款约定、技术规范、图纸等有关文件后，我方愿以报价清单固定综合单价（不含增值税）及暂定总价（不含增值税）： 元(￥ )的报价，按上述一切条件承包工程施工、竣工和保修。保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变报价。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件(如有时)及有关附件，承担竞价文件约定的所有报价单位的义务。

3、一旦我方成交，我方保证在 竞价文件要求 （工期）内竣工并移交整个工程。工程质量达到 合格 标准。

4、我方承诺若不能按竞价文件规定的工期和质量施工，视为我方违约，建设单位有权终止合同，我方并承担期间造成的经济损失。

5、我方同意所提交的竞价文件在竞争性谈判须知规定的竞争性谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、我方保证委派竞价谈判中所列项目经理等主要技术和管理人员驻现场，中途不得随意调整，否则，视我方违约，承担合同中约定的违约。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：2024年4月25日

**二、分项报价表**

工程名称：**龙王渠煤炭集运站项目边坡加固工程**  单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容及做法 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （不含税） | **合价** |
| （不含税） |
|  | **储煤场边坡加固** |  |  |  |  |  |
| 13 | 排水沟 | 1、排水沟均采用梯形沟，沟壁坡率1:1，沟底宽及沟深按设计要求进行； 2、排水沟沟身采用C25混凝土浇筑，沟壁厚0.2m，混凝土强度等级应满足耐久性设计要求； 3、排水沟每隔10~15m设置一道伸缩缝，宽2~3cm，伸缩缝底部左右50cm范围内铺设复合土工膜防渗处理，具体设置方式详见“伸缩缝防水构造图”； 4、包含完成砼施工、砼接槎打磨修平、砼修补抹面压光（即图纸上没有明确要求抹灰的抹面）的所有劳务施工内容； 5、含泵送、自卸、用小推车打砼及吊运费用，含小推车的修理及加固； 6、包含完成砼施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护)、商砼泵送浇筑、振捣、遗落砼清理等内容，包括汽车泵使用期间的配合，包括小型机具(振动棒、电机及小电缆)的采购保管； 7、含浇筑砼时的人工费、材料费（含模板）、机械费； 8、按项目部要求对混凝土浇筑振捣、养护、剔凿修补、成品保护等所有施工内容； 9、具体细部做法及要求已图纸为准。 | m³ | 500 |  |  |
|  | 拱形骨架护坡 |  |  |  |  |  |
| 14 | 现浇拱形骨架（含挡水缘、平台封闭、基础及镶边） | 1、结构形式：坡面埋设骨架，由主骨架与拱型支骨架组成，混凝土现浇； 2、主骨架和边坡水平线垂直，主骨架纵向净距2.5m、3m、4m，一般厚0.5m(客运专线及年平 均降雨量超过400mm地区厚0.6m)、宽0.6m，顶面两侧设0.1m厚混凝土挡水缘，详见“Ⅲ-Ⅲ剖面 图”支骨架按拱型设置，支骨架横向净距为2.5m、3m，厚度同主骨架，宽0.5m，顶面下侧设置0.1m厚混凝土挡水缘，详见“IV-IV剖面图”； 3、骨架护坡采用混凝土材料时，挡水缘与骨架一并浇筑； 4、护坡防护起、讫点处各0.5m宽度内采用现浇混凝土或浆砌片石砌筑镶边加固，材质及厚度同主骨架，详见“V-V剖面图”； 5、包含完成砼施工、砼接槎打磨修平、砼修补抹面压光（即图纸上没有明确要求抹灰的抹面）的所有劳务施工内容； 6、含泵送、自卸、用小推车打砼及吊运费用，含小推车的修理及加固； 7、包含完成砼施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护)、商砼泵送浇筑、振捣、遗落砼清理等内容，包括汽车泵使用期间的配合，包括小型机具(振动棒、电机及小电缆)的采购保管； 8、含浇筑砼时的人工费、材料费（含模板）、机械费； 9、按项目部要求对混凝土浇筑振捣、养护、剔凿修补、成品保护等所有施工内容； 10、具体细部做法及要求已图纸为准。 | m³ | 1500 |  |  |
|  | 坡面防护 |  |  |  |  |  |
| 18 | 土工网垫（含喷薄植草） | 1、结构组成:坡面铺设土工网垫，种植灌木和草，必要时辅以横向排水槽； 2、土工网垫基本性能要求： (1)土工网垫暴露状态下使用寿命不应低于5年； (2)土工网垫水土保持能力系数不应小于5； (3)30min时回弹恢复率不应低于80%； (4)极限抗拉强度不应低于1.2kN/m。 3、土工网垫顺坡面铺设，每间隔不大于1.5m采用不短于15cmL型钉或U型钉垂直坡面固定，土工网垫搭接宽度不小于5cm，搭接处每间隔不大于1.5m设置U型钉固定； 4、路堤边坡采用土工网垫时，在护肩处深入护肩下不小于0.6m，在路堤坡脚处设三角形封闭槽槽深0.4m，土工网垫埋入封闭槽底，回转长度不小于0.3m，槽内回填土应夯填密实； 5、路堑边坡采用土工网垫时，在堑顶外1.0m及路堑坡脚处设三角形封闭槽，槽深0.4m，土工网垫埋入封闭槽底，回转长度不小于0.3m，槽内回填土应夯填密实； 6、必要时每隔10~15m设一道排水槽； 7、每间隔50~100m沿坡面设现浇混凝土或浆砌片石砌筑踏步一道，以利养护作业，踏步净宽1.0m，厚度不小于0.3m，两侧分别设置0.1m混凝土挡水缘，踏步台阶高度宜为15~20cm，台阶深 度不小于25cm，踏步可结合排水槽共同设置。有特殊要求时，踏步可适当加宽； 8、具体细部做法及要求已图纸为准。 | m2 | 5000 |  |  |
|  | 锚杆框架内喷锚网防护 |  |  |  |  |  |
| 19 | 现浇混凝土框架 | 1、框架梁采用矩形布置,应采用现场立模施工。节点间距D=4m时，截面尺寸0.4m\*0.4m，埋深0.30m； 2、混凝土现浇后应及时进行光面处理，以保证整体美观及排水通畅。框架梁主体、镶边、平台截水沟、平台封闭及基础必需每间隔10~15m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内全断面采用沥青填充，伸缩缝均为贯通缝，严禁切割设置假缝，伸缩缝位置必需与排水槽错开布置，以确保与坡面整体和谐美观； 3、包含完成砼施工、砼接槎打磨修平、砼修补抹面压光（即图纸上没有明确要求抹灰的抹面）的所有劳务施工内容； 4、含泵送、自卸、用小推车打砼及吊运费用，含小推车的修理及加固； 5、包含完成砼施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护)、商砼泵送浇筑、振捣、遗落砼清理等内容，包括汽车泵使用期间的配合，包括小型机具(振动棒、电机及小电缆)的采购保管； 6、含浇筑砼时的人工费、材料费（含模板）、机械费； 7、按项目部要求对混凝土浇筑振捣、养护、剔凿修补、成品保护等所有施工内容； 8、具体细部做法及要求已图纸为准。 | m³ | 100 |  |  |
| 20 | 框架钢筋制作安装 | 1、包含钢筋制作、绑扎、安装，半成品和原材料运输，钢筋帮扎时临时脚手架搭拆，保护层垫块的制作与安装，钢筋的加固，植筋，超高部分的垂直运输和临时支撑等一切费用，自备钢筋设备； 2、包含完成钢筋直螺纹套筒接头施工所有劳务施工内容，包括相关措施费用、钢筋接头机具的采购、安装、保养等内容。包括钢筋接头的制作及安装，套筒由乙方自购，套筒采用国标； 3、具体细部做法及要求已图纸为准。 | t | 20 |  |  |
| 21 | Φ110砂浆锚杆 | 1. 锚杆采用φ32HRB400螺纹钢制作，锚杆间距4.0m，矩形布置，长度10~20m，锚杆体与水平面的夹角为20°，锚杆配合框架梁使用，锚头采用弯钩与框架梁主筋焊接或绑扎牢固，支架与锚杆采用焊接连接。锚杆锚孔直径110mn，注浆材料采用水泥砂浆或水泥浆，注浆压力不小于0.2MPa； 2、锚头应埋入框架梁中，锚头钢筋与框架纵梁主筋焊接相连，与纵梁同时浇筑。纵向每隔3个框架(3D间距)于框架中部设伸缩缝一道，缝宽0.02m，缝内填塞沥青麻筋；   3、锚杆封头处理； 4、具体细部做法及要求已图纸为准。 | m | 1000 |  |  |
| 22 | 混凝土基础 | 1、包含完成砼施工、砼接槎打磨修平、砼修补抹面压光（即图纸上没有明确要求抹灰的抹面）的所有劳务施工内容； 2、含泵送、自卸、用小推车打砼及吊运费用，含小推车的修理及加固； 3、包含完成砼施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护)、商砼泵送浇筑、振捣、遗落砼清理等内容，包括汽车泵使用期间的配合，包括小型机具(振动棒、电机及小电缆)的采购保管； 4、含浇筑砼时的人工费、材料费（含模板）、机械费； 5、按项目部要求对混凝土浇筑振捣、养护、剔凿修补、成品保护等所有施工内容； 6、具体细部做法及要求已图纸为准。 | m³ | 100 |  |  |
| 23 | 喷射混凝土 | 1、钢筋网应根据被支挡围岩面上的实际坡面形状铺设,在初喷一层混凝土后再铺设。钢筋使用前进行清除污锈。为便于挂网安装,将钢筋网先加工成网片。钢筋网应与锚杆预埋件连接牢固,并应尽可能多点连接,压网钢筋应与锚筋焊接牢固,以减少喷混凝土时使钢筋网发生振动现象。在开始喷射时,应适当缩短喷头至受喷面的距离,并适当调整喷射角度,使钢筋网背面混凝土达到密实； 2、含锚头混凝土垫座、封锚（模板、浇筑、锚具配套护罩等）施工。 3、具体施工工艺以图纸为准。 | m³ | 100 |  |  |
| 24 | 喷锚钢筋 | 1、包含钢筋制作、绑扎、安装，半成品和原材料运输，钢筋帮扎时临时脚手架搭拆，保护层垫块的制作与安装，钢筋的加固，植筋，超高部分的垂直运输和临时支撑等一切费用，自备钢筋设备； 2、包含完成钢筋直螺纹套筒接头施工所有劳务施工内容，包括相关措施费用、钢筋接头机具的采购、安装、保养等内容。包括钢筋接头的制作及安装，套筒由乙方自购，套筒采用国标； 3、具体细部做法及要求已图纸为准。 | t | 5 |  |  |
| 25 | 挖基土、石 | 1、含土石方削坡清理机械及人工费，土石方运至制定地点。含清理土方时，坡底设置防土、石块滚落的安全防护费措施费。注意边坡根部管沟的成品保护，如有损坏乙方负责修复； 2、具体细部做法及要求已图纸为准。 | m³ | 30000 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |
|  |  | **税金（9%增值税）** |  |  |  |  |
|  |  | 价税合计 |  |  |  |  |
| 备注：  1、报价前分包单位请自行前往项目现场考察，了解现场实际情况。综合考虑以保证项目施工顺利进行，如因报价方原因造成项目停工或进度缓慢等负面影响，由报价方承担采购方的所有损失。  2、以上所有施工均包括技术和安全要求明示或隐含的内容。  3、施工范围及分包价款应包含为完成施工图范围所有工作内容，应含材料运输及二次倒运、装卸、保管、涂刷、现场施工、人员及机械设备进出场安置宿餐费用、各种保险费、成品保护费、配合费、措施费(如搭脚手架等)、雨季施工费、打更费用、赶工费用、管理费、利润、损耗、各种人材机等涨价风险等。具体施工要求以施工图纸要求为准。  4、清单工程量为为暂估量，最终结算时根据施工图纸以施工所在地地方定额计算规则计算为准。 | | | | | | |

法定代表或委托代理人：

报价单位（盖章）：

2024年4月25日

**三、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄：

职务： 联系电话：

系 的法定代表人。为施工、竣工和保修**龙王渠煤炭集运站项目边坡加固工程**，签署上述工程的竞价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价单位：（盖章）

日期： 2024年4月25日

|  |
| --- |
| 此处附身份证复印件正反面 |

**四、法人授权委托书**

本授权委托书声明，我 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加**龙王渠煤炭集运站项目边坡加固工程**竞价活动，并完成合同签订、合同执行和项目保修等工作。代理人在竞价、 评审、合同谈判及合同实施过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委托权利。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号：

联系电话：

报价单位：（公章） 法定代表人：（鉴章）

本授权书有效期： 年 月 日至 年 月 日

附：委托代理人《居民身份证》复印件、社保缴纳证明资料

|  |
| --- |
| 附身份证复印件正反面、社保缴纳证明资料 |

**五、资质证明文件**

1、企业营业执照（三证合一的）（盖章）

2、企业资质证书复印件（盖章）

3、安全生产许可证书复印件（盖章）

4、银行开户行许可证复印件（盖章）

5、纳税人资格证明资料

6、相关人员资格证书复印件、主要人员社保缴纳证明

7、其他相关证明资料

**六、供应商廉洁承诺书**

**致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

2024年4月25日

**七、****无拖欠农民工工资承诺书**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

我公司承诺在该项目严格按照国家规定，按时发放农民工工资，绝不拖欠农民工工资，如果发生违反规定愿意接受有关部门处罚。

承诺人：（单位公章）

日期：2024年4月25日

**八、与本工程竞价有关的其它说明**

备注：除上述文件外，其它能证明报价单位符合竞价条件和具有履行合同的能力的资料或报价单位认为需要说明的问题，比如：类似业绩资料、财务状况、劳动力计划、施工方案等，格式自定。