中煤建安集团第七工程处

吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包

（采购编号：ZY-LL-202409）

**竞 价 文 件**

采 购 人：中煤建安集团七处吕梁项目部

采购时间：2024年04月23日

**目 录**

第一章 竞价须知 1

一、竞价须知前附表 1

二、竞价说明 4

三、竞价要求及评审方法 5

四、技术要求及图纸 7

第二章 竞价文件格式 7

一、报 价 函 10

二、分项报价表 11

三、法定代表人资格证明书 12

四、法人授权委托书 13

五、资质证明文件 14

六、供应商廉洁承诺书 15

七、无拖欠农民工工资承诺书 16

八、与本工程竞价有关的其它说明 17

**第一章 竞价须知**

**中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**（以下简称“采购人”），就 **吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包** 工程实施采购活动，诚挚邀请潜在分包商参与本次竞价，具体内容如下：

**一、竞价须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明及要求** |
| 1 | 分包工程概况 | 本工程为**吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包**  施工地点：**山西省吕梁市临县黄家沟煤业有限公司。** |
| 2 | 分包范围 | 吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包包括涂料、贴砖、屋面防水、门窗工程等所有施工内容。相关的人员及机械设备进出场安置宿餐费用、机械费、(包括燃油费及司机工资)应上缴的各种保险费、成品保护费、配合费、措施费、管理费、利润、损耗、各种人材机等涨价风险等，还包含安全文明施工、安全防护设施施工、安全生产标准化施工。根据实际需要，承包方有权对其工作内容进行调整。  分包人应负责分包工程竣工及结算资料编制、与其他单位配合费、分包工程施工人员安置宿餐费用、成品保护费、各种因素的误工费、各种因素涨价风险费及质保期内的维修费用等。 |
| 3 | 标段划分 | 本分包工程共 1 个标段，拟选用 1 个竞价人中标。 |
| 4 | 材料、机械及设施、劳保用品等 | （1）采购人提供：承包方提供建筑工程必需的配电设备（即：配电柜、配电箱，电缆承包人配至二级配电箱；三级配电箱及二级至三级配电箱的电缆、三级配电箱以下的电缆由分包人依据承包人要求的标准自行采购，劳保用品(包括工作服、安全帽、安全带等)由承包人提供，费用由分包人承担。承包人提供周转材料，分包人对所领用的周转材料派专人进行看管，后期归还若损坏及丢失按原价进行赔偿。水电费由采购人承担。  （2）分包人提供：施工过程中所需材料、吊车、自卸车等所有机械及施工设备由分包商承担。 |
| 5 | 工期要求 | 90天，具体开工日期以实际通知为准。 |
| 6 | 质量标准 | 一次性验收合格，施工质量及材质必须符合国标，按建设单位有关质量的约定、国家现行的规范要求，本工程必须达到质量评定 合格 标准。 |
| 7 | 报价方式 | 本工程的报价采用 不含税综合单价 报价法。所报价格包括：为完成分包范围所应包含的所有费用，包括涉及的所有人工费、材料费、机械使用费、措施费（包括技术措施费和组织措施费）、分包人管理费、利润、规费等。  （2）报价可根据地方实际，结合公司自身实际情况以及竞争实力确定。  （3）报价应包含为完成采购范围内所有工程内容并达到工程质量要求所产生的全部费用，以及由此所产生的风险费用。 |
| 8 | 竞价资格 | （1）必须持有有效的营业执照（三证合一）；  （2）必须具备合法有效的 **建筑装饰装修专业承包二级及以上资质；**  （3）具有有效建筑业企业《安全生产许可证》；  （4）须为一般纳税人。  （5）应按采购人要求配备相应管理人员：安全生产管理人员、工程技术人员和特种作业人员需持证上岗，且须提供单位主要人员（安全生产管理人员、工程技术人员）社保缴纳证明复印件，及参与投标被授权人身份证复印件、社保缴纳证明资料。  （6）中标的竞价单位项目负责人每月在现场带班作业时间不得少于22天。 |
| 9 | 联合体投标 | 本次项目 🞎接受 🗹不接受 联合体参加采购活动。 |
| 10 | 付款条件 | 本工程无预付款，进度款根据承包人对工程任务清单的审核确认按期（月）支付，工程进度款按当期（月）已完进度的 70 %支付。施工完成后经项目部验收合格并出具验收合格报告，支付比例提升至95%，余款（工程价款的2%）为农民工工资保证金，自分包工程完工、分包人提交无拖欠劳务工工资承诺书且所有劳务人员退场后一个月内，且无工程款纠纷后无息支付；余款（工程价款的3%）为质量保修金，自分包工程竣工验收合格后，分包决算审核批准之日满两年无保修事项发生时，一次性无息支付。  工程进度款及最终结算价款的支付以分包人开具合法有效的 100 %增值税专用发票为前提，分包人在向承包人提供发票时，必须向承包人提交工程所在地税务机关出具的预缴完税凭证，否则，承包人不予结算付款。  分包人承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑均可。 |
| 11 | 现场踏勘日期 | 各竞价单位根据自身情况自行决定是否进行现场踏勘，同时，项目部负责现场踏勘接待及工程现场答疑或电话答疑的为项目经理： 张少伟 ，电话： 13934922192 ；答疑时间开标前一天止，每天电话答疑时间为9:00-11:30和14:00-18:00。 |
| 12 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：  ☑要求，履约保证金采用差额定率累进法计算：根据合同不含税暂定总金额，100万以内部分按合同额的5%，100~500万元部分按3%，超过500万元部分按2%计算。  □不要求。 |
| 13 | 竞价有效期 | 自竞谈日起 30 日历天。 |
| 14 | 评审方法 | ☑最低评审价格法，即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。  □综合评估法，后附评标内容及标准。 |
| 15 | 竞价文件澄清 | 竞价单位应仔细阅读和检查竞谈文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向竞价邀请单位提出，以便补齐。如有疑问，应在竞谈时间前2日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）向竞价邀请单位提出，要求竞价邀请单位对竞谈文件予以澄清。 |
| 16 | 竞价文件份数 | 装订完好正本1份、电子版1份。 |
| 17 | 竞价文件递交及开标及竞谈时间 | 1、分包商在报价截止时间前登陆中煤易购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）完成网上报价，上传PDF格式报价文件作为附件。并将一套纸质版报价书（正本）装订后邮寄至山西省吕梁市临县黄家沟煤业有限公司安置小区2号楼101，王策（收），电话：15229103584  2、递交截止时间：2024年04月23日下午17:00  3、开标及竞谈时间：2024年04月23日下午17:00 |
| 18 | 采购联系人 | 联系人张少伟 ，电话：13934922192 ，邮箱：/ |
| 19 | 采购限价 | ☑不设置采购限价；  □本分包工程设置采购限价，限价为/万元。  报价人的投标报价不得超过采购限价，超过此价的报价将被否决。 |

**二、竞价说明**

**1.**竞价单位应承担其编制及递交竞价文件、现场勘察所涉及的一切费用。无论竞价结果如何，采购人对此费用概不负责。报价单位无论是否成交，竞价文件概不退还。

**2.竞价人资格要求：**

2.1竞价人资格要求：见竞价须知前附表。

2.2竞价人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；

（3）与本分包项目的其他竞价人为同一个单位负责人；

（4）与本分包项目的其他竞价人存在控股、管理关系；

（5）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）被中煤集团或采购人列入“失信供应商”或“黑名单供应商”名单，且正在处置期的；

（11）法律法规或竞价人须知前附表规定的其他情形。

**3.竞价的组成**

（1）竞价文件包括本文件及所有按竞价文件规定发出的修改、澄清及补充通知。

（2）报价单位应认真审阅全面理解竞价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果报价单位的竞价文件不能实质性地响应竞价文件的要求，责任由报价单位自负。根据规定，不符合要求的竞价文件将被拒绝。

（3）凡获得竞价文件者，均应对竞价文件保密。

**4.报价内容：**报价单及格式（后附）

报价单位还应在报价中考虑并自行承担的其他费用：

（1）因图纸、设备、材料等供应脱节，因工序交叉和工序衔接、业主原因可能造成的施工进度及工期延误造成的停工、窝工、机具闲置等损失费；由于工期紧需要赶工所投入的费用；因季节性原因造成的人员、设备停滞和保养、保管费用。

（2）本报价包括自行承包范围的关系协调费、季节性施工费用、预防一般性自然灾害所采取的措施费用、采购范围不可预见的风险费用、不可预见的施工措施费用及与本施工相关的其它所有费用等。

（3）报价单位本次报价为本标段内工程结算的依据，在合同实施期间不因市场单价、季节性变化等其他因素而发生变化。

（4）如报价单位不能按期完成施工进度，影响下道工序作业的，采购人有权对报价单位工程量进行削减，相应工程量在结算时扣除。

**5.报价说明：**各报价单位应根据施工图纸及所竞价范围，结合现场情况自行报价。报价单位应充分考虑施工期间可能存在的市场风险和政策性调整，并计入报价，报价在合同实施期间不因市场变化因素或其他任何因素而变动。除非另有协议，对工期、工程量、技术要求等另有界定时才可对合同价格进行调整。

**6.竞价文件的组成：**竞价单位应当使用该采购文件所提供的竞价文件格式报价。

**7.竞价有效期：**在原定竞价有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向竞价单位提出延长竞价有效期的要求。

**8.竞价文件的密封与递交：**竞价文件的密封与递交方式须按“须知前附表”规定，竞价单位违反此规定，其竞价文件将被拒绝，并原封退还。

**9.竞价截止时间：**竞价单位须按“须知前附表”中规定的竞价文件递交地点、在竞价截止时间之前将完整的竞价文件递交给采购人。超过竞价截止期送达的竞价文件将被拒绝并原封退给竞价单位。

**10.竞价文件的修改与撤回**

（1）竞价单位可以在递交竞价文件以后，在规定的竞价截止时间之前，可以书面形式向采购人递交请求修改或撤回其竞价文件的通知。但在竞价截止时间之后，竞价单位不得修改或撤回其竞价文件。

（2）竞价截止以后,在竞价有效期内，竞价单位不得撤回竞价文件。

**三、竞价要求及评审方法**

**1.评审工作**

评审及确定工作将在有关监管部门的监督下进行。评审由采购人组建的评审小组负责。确定由采购人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人排序名单，并按制度要求履行工程处决策审批程序后确定成交人。

**2.评审程序**

本次竞价及结果确定共分为四个阶段：

第一阶段：请竞价单位于规定时间地点递交竞价响应文件至评审地点，并现场开启标书（包括邮箱内报价的单位）。

第二阶段：由采购单位组成的评审小组与竞价单位进行谈判，现场进行二次报价，根据二次报价的总价按从低到高的顺序进行排名，推荐中标候选人名单；

第三阶段：评审小组将评审结果上报分管领导及主管部室审核（审批），达到工程处集体决策定标的，须上会通过后确定中标单位。

第四阶段：由中标单位与采购单位签订合同。

**3.评审过程的保密性**

（1）谈判采购后，直到向成交的竞价单位授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较竞价的有关资料以及授标意见等，均不得向竞价单位及与评审无关的其他人透露。

（2）在评审过程中，如果竞价单位试图在竞价文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其竞价将被拒绝。

**4.评审要求**

竞标人代表未到现场签字确认的，不影响开评标过程。评审和确定将在竞价有效期结束日前完成。不能在竞价有效期结束日前完成评审和确定的，采购人将通知所有竞价单位延长竞价有效期。

**5.评审办法：**见竞价附表14项。

**5.1以最低评审价格法，**即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。

（1）评标将以价格因素确定中标候选单位，即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定总价最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。

（2）有二轮报价等议标环节的，经过该环节后，评审小组不再接受竞价人再次提出的澄清、补充或修正。

（3）在开评标过程中，若发现竞价单位的投标报价中有空项，则按该项工作其他竞价单位中的最高价进行填写、汇总评分并进行排名。

**四、技术要求及图纸**

**1.工期及质量：**见前附表说明。

**2.技术要求：**

**3.施工图纸及工程量清单**

**第二章 竞价文件格式**

**正本**

中煤建安集团第七工程处

吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修

专业分包

**竞价文件**

**采购编号：ZY-LL-202409**

**报价单位： （ 公章）**

**法定代表人或委托代理人： （ 签字或盖章）**

**竞价日期： 2024年04月23日**

**竞价文件目录**

1. 报价函

二、 分项报价单

三、 法定代表人资格证明

四、 法人授权委托书及被授权人社保证明

五、 资质证明文件

六、 供应商廉洁承诺书

七、 无拖欠农民工工资承诺书

八、与本工程竞价有关的其它说明

**一、报 价 函**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

1、根据已收到的采购编号为 **ZY-LL-202409** 的 **吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包** 工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程竞价文件的竞价须知、合同形式及条款约定、技术规范、图纸等有关文件后，我方愿以报价清单固定综合单价暂定总价（不含增值税）： 元(￥ )的报价，按上述一切条件承包工程施工、竣工和保修。保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变报价。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件(如有时)及有关附件，承担竞价文件约定的所有报价单位的义务。

3、一旦我方成交，我方保证在 **竞价文件要求** （工期）内竣工并移交整个工程。工程质量达到 **合格** 标准。

4、我方承诺若不能按竞价文件规定的工期和质量施工，视为我方违约，建设单位有权终止合同，我方并承担期间造成的经济损失。

5、我方同意所提交的竞价文件在竞争性谈判须知规定的竞争性谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、我方保证委派竞价谈判中所列项目经理等主要技术和管理人员驻现场，中途不得随意调整，否则，视我方违约，承担合同中约定的违约。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 2024年04月23日

**二、分项报价表**

工程名称：吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 土方类别及施工方法 | 单位 | 暂估量 | 综合单价 （不含税） | 合价 （不含税） | 备注 |
| 1 | 铲除外墙涂料面并恢复 | 1.铲除原有外墙面涂料 2.新做水包水多彩涂料外墙面，做法参照12J1-199-外墙9A 3.拆除垃圾自行清运 | m2 | 1845 |  |  |  |
| 2 | 拆除墙砖并恢复 | 1.拆除原有内墙面面砖 2.新做灰色耐磨大理石瓷砖，做法参照12J1-82-内墙8A 3.拆除垃圾自行清运 | m2 | 590 |  |  |  |
| 3 | 铲除内墙涂料并恢复 | 1.拆除原有内墙涂料至抹灰层 2.新做涂料墙面，做法参照12J1-79-墙5，满刮腻子，白色无机涂料。 3.拆除垃圾自行清运 | m2 | 1530 |  |  |  |
| 4 | 拆除墙裙并恢复 | 1.拆除原有墙裙 2.新做釉面砖墙裙，做法参照12J1-73-裙3-AF 3.拆除垃圾自行清运 | m2 | 200 |  |  |  |
| 5 | 顶棚涂料拆除并恢复 | 1.拆除原有顶棚涂料至抹灰层 2.新做顶棚涂料，满刮腻子，白色无机涂料 3.拆除垃圾自行清运 | m2 | 250 |  |  |  |
| 6 | 吊顶拆除并恢复 | 1.拆除原有吊顶 2.新做铝合金方形板吊顶，做法详见图纸 3.拆除垃圾自行清运 | m2 | 540 |  |  |  |
| 7 | 拆除台阶并恢复 | 1.拆除原有水磨石台阶 2.新建水磨石台阶，做法详见图纸 3.拆除垃圾自行清运 | m2 | 24 |  |  |  |
| 8 | 灯具拆除并恢复 | 1.拆除原有灯具 2.更换灯具做法详见图纸 3.拆除垃圾自行清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 屋面防水 | 1.屋面防水3+3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 975 |  |  |  |
| 10 | 屋面找坡 | 1.水泥珍珠膨胀岩找坡 2.坡度2%，最薄处30mm | m2 | 450 |  |  |  |
| 11 | 外墙涂料 | 1.水泥纤维板喷刷外墙涂料 2.耐水腻子、水包水多彩涂料 | m2 | 195 |  |  |  |
| 12 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:甲级防火窗 2.具体做法详见图纸 | m2 | 31.5 |  |  |  |
| 13 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.60系列铝合金断桥 2.5+12A+5LOW-E中空玻璃 | m2 | 96.3 |  |  |  |
| 14 | 钢大门 | 1.平开钢大门 2.具体做法详见图集 | m2 | 107.84 |  |  |  |
| 15 | 木板大门 | 1.门代号及洞口尺寸:木夹板门 2.门框、扇材质:钢木 3.五金种类、规格:插销 4.防护材料种类:耐酸防腐涂料 | m2 | 3.78 |  |  |  |
| 16 | 门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:门连窗 2.框、扇材质:60系列铝合金断桥 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E中空玻璃 | m2 | 26.01 |  |  |  |
| 17 | 门头 | 60系列铝合金断桥5+12A+5LOW-E中空玻璃 | m2 | 33.3 |  |  |  |
| 18 | 幕墙 | 60系列铝合金断桥5+12A+5LOW-E中空玻璃 | m2 | 84.36 |  |  |  |
| 19 | 卷帘门 | 电动卷帘门，具体做法详见图纸 | m2 | 40 |  |  |  |
| 20 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:5km | m3 | 160.37 |  |  |  |
| 21 | 回填方 | 1.密实度要求:0.97 2.填方材料品种:素土 | m3 | 4.2 |  |  |  |
| 22 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:5km | m3 | 5.38 |  |  |  |
|  |  | **小计** |  |  |  |  |  |
|  |  | **税金（9 %增值税）** |  |  |  |  |  |
|  |  | **价税合计** |  |  |  |  |  |
| 注: 1、包括完成所有施工内容、安全文明施工、安全防护设施施工、安全生产标准化施工。相关的人员及机械设备进出场安置宿餐费用、机械费(包括燃油费及司机工资)应上缴的各种保险费、成品保护费、吊装费、配合费、措施费、管理费、利润、损耗、各种人材机等涨价风险等。具体施工要求以施工图纸要求为准。 2、以上所有施工均包括技术和安全要求明示或隐含的内容。 3、报价前分包单位请自行前往项目部现场考察，了解现场实际情况。综合考虑以保证项目施工顺利进行，如因报价方原因造成项目停工或进度缓慢等负面影响，由报价方承担采购方的所有损失。 4、进场后所有人员及相关事宜必须服从业主（矿）相关的所有规章制度及文件，同时必须配合或服从地方相关政策等事宜。  5、其他详见采购文件。 | | | | | | | |

法定代表或委托代理人：

报价单位（盖章）：

2024年04月23日

**三、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄：

职务： 联系电话：

系 的法定代表人。为施工、竣工和保修**吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包** ，签署上述工程的竞价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价单位：（盖章）

日期： 2024年04月23日

|  |
| --- |
| 此处附身份证复印件正反面 |

**四、法人授权委托书**

本授权委托书声明，我 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加 **吕梁项目部黄家沟主副斜井及联合建筑改造工程装饰装修专业分包** 竞价活动，并完成合同签订、合同执行和项目保修等工作。代理人在竞价、 评审、合同谈判及合同实施过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委托权利。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号：

联系电话：

报价单位：（公章） 法定代表人：（鉴章）

本授权书有效期： 年 月 日至合同终止

附：委托代理人《居民身份证》复印件、社保缴纳证明资料

|  |
| --- |
| 附身份证复印件正反面、社保缴纳证明资料 |

**五、资质证明文件**

1、企业营业执照（三证合一的）（盖章）

2、企业资质证书复印件（盖章）

3、安全生产许可证书复印件（盖章）

4、银行开户行许可证复印件（盖章）

5、纳税人资格证明资料

6、相关人员资格证书复印件、主要人员社保缴纳证明

7、其他相关证明资料

**六、供应商廉洁承诺书**

**致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

2024年04月23日

**七、****无拖欠农民工工资承诺书**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

我公司承诺在该项目严格按照国家规定，按时发放农民工工资，绝不拖欠农民工工资，如果发生违反规定愿意接受有关部门处罚。

承诺人：（单位公章）

日期：2024年 04 月23日

**八、与本工程竞价有关的其它说明**

备注：除上述文件外，其它能证明报价单位符合竞价条件和具有履行合同的能力的资料或报价单位认为需要说明的问题，比如：类似业绩资料、财务状况、劳动力计划、施工方案等，格式自定。